## Лист1
ТСЖ "Дубровская,61"
ПЛАН
РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА 2013 ГОД
№ П/П | Наименование выполняемых работ |  | Примерные затраты | период выполнения
1 | РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА № 3 |  | 60000 | СЕНТЯБРЬ- ОКТЯБРЬ
2 | РЕМОНТ МУСОРОКАМЕР |  | 27600 | АВГУСТ- СЕНТЯБРЬ
3 | РЕВИЗИЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ СО |  | 35000 | АВГУСТ
4 | ЗАМЕНА ОКОН В 3 ПОДЪЕЗДЕ |  | 90000 | ИЮЛЬ-АВГУСТ
5 | ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТОВ |  | 11000 | СЕНТЯБРЬ
| ИТОГО |  | 223600