## Лист1
Утверждено общим собранием членов ТСЖ "Советская,108"(Протокол № б/н от "_29_" _августа 2014г.)
План работ ТСЖ "Советская,108" на 2014-2015 год
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Месяц проведения
1. | Планово-предупредительный ремонт эл.щитка в т.ч.
1.1. | Замеры напряжения и силы тока | 1 раз в год | сентябрь
1.2. | Проверка схемы электроснабжения МОП | по поручению
1.3. | Техническое обслуживание ВРУ(водного распределительного устройства) | 1 раз в год | сентябрь
1.4. | Планово предупредительный ремонт эл.щитка(осмотр э/щ, поддяжка контактов, обметание мусора и пыли, изоляция поврежд.участков) | 1 раз в год | сентябрь
2. | Содержание аварийно-диспетчерской службы
3. | Промывка и гидравлические испытания системы центрального отопления и прочие работы по подготовке дома к отопительному сезону
3.1. | Промывка и гидравлические испытания системы центрального отопления | 1 раз в год | август
3.2. | Консервация СО | по факту | май
3.3. | Расконсервация СО | по факту | август
3.4. | Подготовка и подписание паспорта готовности дома к эксплуатации в зимний период | 1 раз в год | август
3.5. | Запуск системы отопления(жилые дома с тепловой нагрузкой от 0,2 до 0,4Гкал/час) | 1 раз в год | сентябрь
3.6. | Заполнение отопительной системы водой до заданного объема | 1 раз в год | август
3.7. | Ревизия устройств центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год | июль
4. | Осмотры и прочие работы
4.1. | Весенний осмотр | 1 раз в год | май
4.2. | Ревизия ХВС, СО, включая проверку запорной арматуры | по факту | июль
4.3. | Осмотр вентиляционных каналов (дымоходов) | 2 раза в год | апрель, ноябрь
4.4. | Обслуживание общих приборов учета ХВС,СО,э/э | ежемесячно | до 20 числа каждого месяца
4.5. | Ревизия ПУ СО | 1 раз в год | август
4.6. | Опрессовка ПУ СО | 1 раз в год | август
4.7. | Вывод из эксплуатации ПУ СО | 1 раз в год | май
5. | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой территории
5.1. | Уборка придомовой территории в летний период | ежедневно | с 01.04.14 до 01.11.14г.
5.2. | Уборка придомовой территории в зимний период | по мере необходимости | с 01.11.13 до 01.04.13г.
5.3. | Выкашивание газона | по мере необходимости | июнь, август
5.4. | Уборка МОП | по графику
5.5. | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | по поручению
6. | Текущий и кап. Ремонт |  | июнь, сентябрь
6.1. | При достаточности средств-Мероприятия по энергосбережению (регулировка системы отопления после замены окон в подъездах, применение энергосберегающих технологий электроснабжения мест общего пользования)Замена окон в подъездах №2,3,4, ремонт всех подъездов.Ремонт кровли, восстановление ограждения, фассад